## Hoja1
Tarea | Diciembre | [14 empty] | Enero
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Objetivo, Motivación y Cronograma inicial
Planificación, Análisis y repaso de bases
Creación de Juego Space Impact 2 en Qt
Diseño - Interfaz Gráfica Básica
Class Jugador
Class Jugador - Cargar, Guardar, Eliminar y Reiniciar
Class Humanidad
Class Humanidad - Movimientos
Class Misil
Movimientos Mapa y Personaje
Class Enemigo
Class Enemigo -Movimientos
Class Vida
Class Pared
Class Paisaje
Class Obstaculo
Class Puntos
Colisiones Humanidad - Enemigos
Inicio de niveles construcción basica
Class Enemigo -Jefe
Class Enemigo -Jefe Movimientos
Diseño de niveles Intermedio
Note on A6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fondo de pantalla inicial, dimensiones.